|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 4 |
| 1 | 4  | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  4 | E | 12 |
| 5 | 8 | 13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | G | 18 |
| 13 | 5 | 18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 | H | 15 |
| 18 | 7 | 25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 | C | 13 |
| 25 | 8 | 33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | B | 18 |
| 13 | 5 | 18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | F | 13 |
| 6 | 7 | 13 |

  **End**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | A | 6 |
| 0 | 6 | 6 |

D --------> E ------> G -----> H -----> C =32

A --------> F -------> G -----> H -----> C =33

33 is the critical path duration which is the longest path.

**Name Khubaib Anwar**

**Id 12886**

**Subject Project Management**